МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

Акционен план за период 2013 – 2014 година за спроведување на Стратегијата за безбедност и здравје при работа на Република Македонија (2011-2015)

Скопје

септември, 2012 година

| Цел 1. Јакнење на националната политика за здравје и безбедност на работа и развивање на неопходните политички и правни инструменти и нивната примена во пракса |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Акции | Мерки | Временска рамка | Одговорни институции | Мониторинг и евалуација (индикатори) | Финансиски средства |
| - Подготовка на следните правилници: - Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработените изложени на физички агенси - електромагнетни зрачења; - Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработени на рибарски бродови. | 1.2.Транспонирање на следниве индивидуални директиви Директива на Советот 2004/40/ЕC на Европскиот Парламент и на Советот од 29 април 2004 година за минималните барања за безбедност и здравје на вработените изложени на физички агенси - електромагнетни зрачења; Директива на Советот 93/103/EC од 23 ноември 1993 година, за минималните барања за безбедност и здравје за работа на рибарски бродови (13-та индивидуална Директива во согласност со членот 16(1) од Директивата 89/391/ЕЕC). | 2013-2014 | МТСП, ДИТ, МЗ, Социјалните партнери, ИМТ, МЗЗПР, Сектор за европска интеграција/МТСП. | Донесени Правилници | Нема фискални импликации |
| Цел 2. Унапредување и развој на административните капацитети и човековите ресурси во областа на безбедност и здравје при работа |  |  |  |  |  |
| Акции | Мерки | Временска рамка | Одговорни институции | Мониторинг и евалуација (индикатори) | Финансиски средства |
| 2.1. Развој на административните капацитети на МТСП, МЗ, зајакнување на капацитетите на стручните лица за безбедност при работа и други релевантни субјекти од областа на безбедност и здравје при работа | Организирање едукативни семинари, обуки работилници за јавна администрација ангажирани во областа на безбедност и здравје при работа,и други лица вклучени во областа на БЗР | 2013-2014 | МЗ,МТСП | Број на спроведени обуки Број на обучени лица | Нема фискални импликации Одобрени сопствени буџетски средства |
| 2.2. Зајакнување на капацитетите на Државниот инспекторат за труд | -Обука “Практична примена на Правилникот за минималните барања за безбедност и здравје на вработените од ризици поврзани со изложување на хемиски супстанци”; -Обука “Практична примена на Правилникот за безбедност и здравје на вработените од ризици поврзани со изложување на канцерогени, мутагени или супстанци токсични за репродуктивниот систем”; -Обука за извршување на инспекциски надзор од областа на безбедност и здравје при работа(компаративни искуства за инспекциски надзор од областа на трудот, како и практиките на МОТ од оваа сфера). | 2013-2014 | МТСП/ДИТ во соработка со Македонското здружение за заштита при работа | Реализирани обуки; | Проект со Норвешка Влада ,,Унапредување на службите за БЗР,, |
| 2.4.Унапредување на соработката помеѓу институциите | Зајакнување на институционалните капацитети во релевантните министерства и институции | 2013-2014 | МТСП, МЗ,ИМТ | номинирани одговорни лица во одделни институции | Во рамките на одобрени сопствени буџетски средства |
| Цел 3. Развој на програмите за тренинг и едукација од областа на здравје и безбедност при работа |  |  |  |  |  |
| 3.1Информација за процесот на едукација на работодавачите по однос на исполнување и спроведување на мерки од областа на безбедност и здравје при работа | Анализа на дистрибуираните чек-листи (контролни листи) преку кои работодавачите имаа можност сами да проценат за превземените мерки за спроведување на законската регулатива, односно обврските кои произлегуваат од прописите за безбедност и здравје при работа. | 2013 | МТСП/ДИТ | Извршена анализа | Нема фискални импликации |
| 3.2. Да се обезбеди преглед на главните принципи што треба да се земат предвид при планирањето, организирањето, спроведувањето на инспекциските надзори од страна на инспекторите за безбедност и здравје при работа | - Утврдување на главните принципи на коишто се заснова вршењето на инспекциските надзори. - Идентификување на недостатоците при инспекцискиот надзор, како и мерките во зависност од дејноста на работодавачот. | 2013 | МТСП/ДИТ | Унифициран пристап при извршување на инспекцискиот надзор | Нема фискални импликации |
| 3.3 Едукација на работодавачите по однос на спроведување на мерки од областа на безбедност и здравје при работа | - организирање семинари за работодавачите за имплементирање на принципите на безбедност и здравје при работа во одделни сектори и дејности | 2014 | МТСП/ДИТ/МФ/МЗЗПР/ИМТ, организации на работодавачи | Број на одржани семинари | нема фискални импликации |
| 3.4 Едукација на работници по однос на спроведување на мерки од областа на безбедност и здравје при работа | - организирање семинари за работниците за имплементирање на принципите на безбедност и здравје при работа, во одделни сектори и дејности | 2014 | МТСП/ДИТ/МФ/МЗЗПР/ИМТ, организации на работници | Број на одржани семинари | нема фискални импликации |
| 3.5. Специјални тренинг програми (Прва помош на работното место) | - Курсеви за континуирана медицинска едукација од областа на прва помош на работното место за докторите по медицина на труд - Обука за прва помош на работното место, за вработените, претставниците за заштита при работа и работодавачите - Подготовка и дисеминација на брошура за прва помош на работното место | 2013-2014 | ИМТ, МЗДМТ, МЗ, | - Број на организирани курсеви за доктори по медицина на трудот - Број на спроведени обуки и број на обучени работници, претставниците за заштита при работа и работодавачите за соочување со итни ситуации на работното место, - Подготвен едукативен материјал - Број на дистрибуирани брошури | нема фискални импликации . Сопствени средства од корисниците на услугите,во рамките на редовни КМЕ за обновување на лиценца за работа Во рамки на одобрени сопствени буџетски средства |
| 3.6 Програми за тренинг и едукација од областа на здравје и безбедност при работа за доктори на на специјализација по МТ и нивна имплементација во пракса | - Програма за успешно враќање на работното место после отсуство поради повреда или болест (процена на ризик, модификација на работната средина, социјална интеграција, медицинска и професионална рехабилитација) и нејзина примена во претпријатие - Програма за ергономски дизајн и ергономски интервенции на работното место и нејзина примена во претпријатие | 2013-2014 | Катедра за медицина на трудот при Медицински факултет, Скопје, ИМТ | - Изработена програма - Број на реализирани престои во претпријатија на доктори специјализанти, како дел од спроведувањето на програмските активности - Реализирана програма во пракса - Евалуација на спроведената програма во пракса | нема фискални импликации Активност во рамките на сопствените буџети |
| Цел 4. Зајакнување на улогата на Советот на безбедност и здравје при работа |  |  |  |  |  |
| 4.1. Следење и анализа на активностите на преставниците на институциите на Советот | - Размена на податоци и информации за преземени активности во насока на подобрување на состојбите од областа на безбедност и здравје при работа . | 2013-2014 | МТСП/ДИТ, МЗ, ИМТ, КСС, ОРМ, ССМ, МЗЗПР, ЗМТ, Машински факултет | Подобрување на состојбите од областа на безбедност и здравје при работа | Нема фискални импликации |
| Цел 5. Развој на системот, службите и услугите од медицината на трудот во рамките на националниот здравствен систем |  |  |  |  |  |
| Акции | Мерки | Временска рамка | Одговорни институции | Мониторинг и евалуација (индикатори) | Финансиски средства |
| 5.1 Развој на Службите за медицина на трудот (СМТ) во рамките на националниот здравствен систем | - Национална Програма за развој на Службите за медицина на трудот - Функционирање и развој на национална јавно здравствена мрежа на СМТ според ЗЗЗ • Развивање на нови модели на СМТ со ОСМТ пристап според СЗО препораките - Дефинирање на стандардите на постапките и услугите во дејноста МТ | 2013-2014 | МЗ, ИМТ, МЗДМТ | - Усвоена Национална Програма за СМТ - Воспоставена национална јавно здравствена мрежа на СМТ - Развиен модел на СМТ со ОСМТ пристап за сите работници - Дефинирани стандарди на постапки и услуги во дејноста МТ | Во рамки на одобрени сопствени буџетски средства |
| Цел 6. Одредување на приоритети за истражување и развој - нови и зголемени ризици |  |  |  |  |  |
| Акции | Мерки | Временска рамка | Одговорни институции | Мониторинг и евалуација (индикатори) | Финансиски средства |
| 6.1. Професионални алергиски болести | - Спроведување на епидемиолошко и клиничко истражување за проф. алергиски болести кај експонираните групи работници од одделни дејности (земјоделство, металургија, здравство) со примена на Ga2len методологија - Изработка на препораки и мерки за превенција од професионални алергиски болести | 2013 - 2014 г. | ИМТ, МЗ | - Спроведено истражување - Изработени и усвоени препораки и мерки за превенција | Нема фискални импликации во рамките на одобрените буџетски средства |
| 6.2. Повреди со остри предмети и професионален ризик од крвно-преносливи инфекции кај болничкиот персонал според СЗО модел | • Спроведување на епидемиолошко истражување кај здравствени работници од болнички установи , со ризик за повреди со остри предмети и крвно-преносливи инфекции, според СЗО методологија - Изработка на препораки и мерки за превенција на повредите со остри предмети и крвно-преносливите инфекции кај болничкиот персонал | 2013 - 2014 | ИМТ, МЗДМТ, МЗ | - Спроведено истражување - Изработени и усвоени препораки и мерки за превенција | Нема фискални импликации Активност во рамките на сопствените буџети на ИМТ |
| 6.3. Психосоцијални штетности кај здравствени работници | - Развој на методологија за евалуација на психосоцијалните штетности кај здравствените работници - Спроведување на пилот студија за ефектите на психосоцијалните штетности врз здравјето на здравствените работници-стрес на работа - Изработка на препораки и мерки за превенција на ефектите од психосоцијалните штетности-стрес на работа | 2013 - 2014 | ИМТ, МЗ | - Усвоена методологија - Спроведена пилот студија - Усвоени препораки и мерки за превенција на ефектите од психосоцијалните штетности кај здравствени работници-стрес на работа | Нема фискални импликации Во рамките на сопствените буџети на ИМТ |
| 6.4.Ефекти на топлотните бранови врз здравјето на експонираните работници | - Реализирање на пилот студија за ефектите на топлотните бранови врз здравјето на експонираните работници - Едукација и тренинг на здравствените работници за ризиците кај работниците поврзани со топлотните бранови - Јакнење капацитети на ДИТ за надзор на имплементација на легислативните обврски за заштита на експониранитре работници - Зголемување на свесноста на работниците и работодавачите за ефектите на топлотните бранови врз здравјето на експонираните работници( организирање на работилници и кампањи,изработка на промотивен материјал) - Изработка на препораки за заштита на работниците од ефектите на топлотните бранови | 2013-2014 | ИМТ, ИЈЗ, МЗДМТ, СМТ,МЗ | Реализирана студија Број на едуцирани здравствени работници Број на обуки, работилници, тркалезни маси Изработени и дистрибуирани флаери и брошури, број на кампањи Изработени и усвоени препораки и мерки за превенција | Одобрени средства од Национална програмата за јавно здравје И во рамките на сопствените буџети на ИМТ |
| Цел 7. Превенција и промоција на здравјето на работниците |  |  |  |  |  |
| Акции | Мерки | Временска рамка | Одговорни институции | Мониторинг и евалуација (индикатори) | Финансиски средства |
| 6.1. Програма за здравје и оценка на работоспособноста кај невработеното население во Република Мекедонија | - Спроведување на епидемиолошко и клиничко истражување за здравствениот статус и работната способност кај невработените лица - Примена на индивидуални здравствено- промотивни активности - Организирање на интерсекторски состанок од страна на ИМТ со учество на претставници на МЗ, МТСП, АВРМ, СМТ, ДИТ, СЗО канцеларија – Скопје, локална самоуправа, синдикат | 2013-2014 | МЗ, ИМТ, СМТ, МТСП, АВРМ | - Реализирано истражување со изготвен извештај - Број на реализирани индивидуални промотивни активности - Организиран интерсекторски состанок | Предвидени буџетски средства во Национална годишна Програмата за јавно здравје |
| 6.2. Програма за заштита и унапредување на здравјето на земјоделците | - Спроведување на епидемиолошко и клиничко истражување за здравствениот статус и работната способност кај земјоделците во РМ - Спроведување на здравствено- промотивни активности кај земјоделците - Спроведување на едукативни семинари на здравствените работници за професионалните ризици кај земјоделците - Дисеминација на промотивен материјал | 2013-2014 | МЗ, ИМТ, СМТ | - Реализирано истражување со изготвен извештај - Број на реализирани индивидуални промотивни активности - Број на спроведени семинари и број на обучени здравствени работници - Број на печатени и дистрибуирани брошури | Предвидени буџетски средства во Национална годишна Програмата за јавно здравје |
| Цел 7. Следење и откривање на професионалните болести и превенција и намалување на бројот на повреди при работа |  |  |  |  |  |
| Акции | Мерки | Временска рамка | Одговорни институции | Мониторинг и евалуација (индикатори) | Финансиски средства |
| - 7.1. Превенција, откривање и следење на професионалните болести | • Спроведување на превентивни прегледи на работници со цел откривање на професионални болести - Обука за процедурите за дијагноза и верификација на професионалните болести на спец. по МТ - Организација на трибина за подигање на свеста за потребата од следење и рано откривање на професионалните болести - Подготовка и дисеминација на промотивен материјал | 2013-2014 г. | ИМТ, ИЈЗ, МЗДМТ, МЗ, ПИОМ | Број на реализирани превентивни прегледи и дијагностицирани професионални болести Одржани семинари и работилници за специјалистите по МТ, Организирана интерсек торска трибина (специјалистите по МТ, стручни лица БЗР, работодавачи, работници) - Број на печатени и дистрибуирани брошури | Не се потребни дополнителни средства Во рамките на редовни КМЕ за обновување на лиценца за работа Во рамките на сопствените буџети на ИМТ |
| 7.2. Превенција на повредите при работа | Едукација и тренинг на доктори специјалисти по медицина на трудот за поефикасна превенција на повредите при работа | 2013-2014 г. | МЗДМТ, ИМТ | Број на одржаните семинари и курсеви на специјалистите по медицина на трудот | Во рамките на редовни КМЕ за обновување на лиценца за работа |
| Цел 8. Унапредување и јакнење на информативните системи во областа на здравје и безбедност на работа |  |  |  |  |  |
| Акции | Мерки | Временска рамка | Одговорни институции | Мониторинг и евалуација (индикатори) | Финансиски средства |
| 8.1. Развој и зајакнување на информативните системи за следење на здравствената состојба на работниците | - Подобрување и развој на националните регистри за професионални болести и повреди на работа | 2013 - 2014 | МЗ, ИЈЗ, ИМТ,ФЗОМ, ПИОМ, ДИТ, МЗЗПР | • Одржани семинари и работилници за различни таргет групи Организирана интерсекторска трибина Подобрени и развиени регистри на професионални болести и регистри на повреди на работа | Нема фискални импликации |
| Цел 9. Меѓународна соработка во областа на здравје и безбедност при работа |  |  |  |  |  |
| Акции | Мерки | Временска рамка | Одговорни институции | Мониторинг и евалуација (индикатори) | Финансиски средства |
| 9.1.Суб-регионална соработка во Југоисточна Европа, преку СЗО Мрежата за здравјето на работниците на ЈИЕ (Југоисточна Европа) со подршка на СЗО Регионална Канцеларија на Европа | - Јакнење на системите за МТ и градење на институционални и хумани капацитети во ЈИЕ преку меѓународна соработка - 10ти Состанок на СЗО Мрежата на ЈИЕ, Белград - 11 ти Состанок на СЗО Мрежата на ЈИЕ, Подгорица, Црна Гора | 2013-2014 | ИМТ-СЗО Колаборативен центар, МЗ | Одржани меѓународни состаноци,на СЗО Мрежата Развој на тренинг програми за здрави работни места на здравствените работници Усвоени СЗО препораки за интервенции во превенција и промоција на здравјето на вулнерабилните групи работници | Нема фискални импликации. Во рамките на сопствените буџети на ИМТ |
| 9.2.Активно учество во работата на професионални здруженија на меѓународно ниво | Размена на информации, унапредување на принципите на БЗР | 2013-2014 | Професионални здруженија од областа на БЗР | Одржани состаноци,. Работилници, меѓународни конференции и семинари Реализирани заеднички кампањи | Нема фискални импликации. |

Листа на кратенки

МЗ - Министерство за здравство

МТСП - Министерство за труд и социјална политика

ДИТ - Државен инспекторат за труд

ИМТ - Институт за медицина на трудот на Р. Македонија

ИЈЗ - Институт за јавно здравје на Р. Македонија

СМТ - Служби за медицина на трудот

МЗЗПР - Македонско здружение за заштита при работа

ФЗОМ - Фонд за здравствено осигурување

ПИОМ - Фонд за пензиско и инвалидско осигурување

МЗДМТ - Македонско здружение на доктори по медицина на трудот

МФ - Машински факултет